Администрация сельского поселения Казанчинский сельсовет
муниципального района Аскинский район
Республики Башкортостан


ПОСТАНОВЛЕНИЕ
2 июня 2022 года № 21

О проведении праздника «Сабантуй»
в селе Старые Казанчи


В соответствии со статьей 2 Закона Республики Башкортостан от 27 февраля 1992 г. № ВС – 10/21 «О праздничных и памятных днях в Республике Башкортостан», Указом Главы Республики Башкортостан от 16 мая 2022 г. № УГ-289 «О проведении народного праздника «Сабантуй» в 2022 году, Администрация сельского поселения Казанчинский сельсовет муниципального района Аскинский район постановляет:
1. Провести 02 июля 2022 года в селе Старые Казанчи праздник «Сабантуй».
2. Для подготовки и проведения праздника утвердить:
- состав комиссии (приложение № 1);
- план подготовки и проведения праздника (приложение № 2).
3. Рекомендовать руководителям сельхоз предприятий организовать чествование на празднике работников, добившихся высоких показателей в труде.
4. Принять предложение субъектов малого и среднего предпринимательства, расположенных на территории сельского поселения Казанчинский сельсовет, об оказании спонсорской помощи в проведении праздника. Принятие, распределение спонсорской помощи, контроль её строго целевого использования поручить комиссии по проведению праздника. 
5. В период подготовки к празднику руководителям организаций и учреждений, главам личных хозяйств привести в порядок собственные территории и прилегающие участки.
6. Рекомендовать участковому уполномоченному ОВД по Аскинскому району Валиеву Р.Ф. обеспечить охрану общественного порядка при проведении праздника.
7. Рекомендовать фельдшеру Старо-Казанчинской СВА Гафурьяновой Л.Р. организовать на месте проведения праздника дежурство медицинского персонала.
8. Контроль за выполнением данного постановления оставляю за собой.

Глава сельского поселения
Казанчинский сельсовет                                               И.Ф. Денисламов


Приложение № 1
к постановлению администрации
 сельского поселения Казанчинский сельсовет 
муниципального района Аскинский район
Республики Башкортостан
№ 21 от 2 июня 2022 года


КОМИССИЯ
по подготовке и проведению праздника «Сабантуй»
в селе Старые Казанчи 

1.Председатель комиссии Денисламов И.Ф.., глава сельского поселения;
2.Заместитель председателя комиссии Нуриахметов М.А., директор МБОУ СОШ с.Старые Казанчи;
3.Заместитель председателя комиссии Валиев С.Т., глава КФХ;
4.Секретарь комиссии Муфтахтдинова А.А.-управляющий делами администрации сельского поселения
Члены комиссии:
5.Гафиева И.Р.- депутат сельского поселения, учительница МБОУ СОШ с.Старые Казанчи; 
6.Хабибрахманова В.А., директор Старо-Казанчинского СДК;
7.Исламова Г.К., заведующая библиотекой Старо- Казанчинской сельской библиотекой;
8.Исламова М.Ф.; культорганизатор Старо-Казанчинского СДК
9.Зарипова М.Г., председатель клуба «Агинэзэр коро»;
10.Денисламова З.Ф., специалист администрации сельского поселения;
          11.Тимергалиева Г.Р., заведующая Альягишевским сельским клубом;
12.Шайхинурова Г.Ш.; заведующая Ново Каринским сельским клубом;
13.Суфиянова Г.Ф.; староста д.Башкортостан



Управляющий делами                                      А.А.Муфтахтдинова








Приложение № 2
к постановлению администрации
 сельского поселения Казанчинский сельсовет 
муниципального района Аскинский район
Республики Башкортостан
№ 21 от 2 июня 2022 года
ПЛАН
Мероприятий Администрации Сельского поселения Казанчинский сельсовет муниципального района Аскинский район по подготовке и проведению народного праздника «Сабантуй 2022» в с.Старые Казанчи 02 июля 2022 года
	№ п/п
	Мероприятия по подготовке и проведению
	Сроки исполнения
	ответственные

	1
	Благоустройство территории Сабантуя-2022 
	До 28.06.2022
	Администрация СП

	2
	Разработка программы праздника и сценариев концертных и развлекательных программ
	До 28.06.2022
	Гафиева И.Р
Хабибрахманова В.А.

	3
	Подготовка приглашений и их рассылка официальным гостям праздника
	До 25.06.2022
	Муфтахтдинова А.А.
Денисламова З.Ф.

	4
	Подготовка карты-схемы праздничной поляны:
место установки сцены;
место флагштоков;
места установки юрт;
зоны конкурсов «Образцовое подворье», 
«Мастера декоративно-прикладного творчества», «Шәжәрә»;
зона для фотосессии в этностиле;
спортивных площадок;
площадка для национальной борьбы куреш;
парковки для автомобильного транспорта;
места организации питания участников праздника;
места праздничной торговли;
места установки туалетов, контейнеров, урн для сбора мусора;
место стоянки Скорой помощи
	До 28.06.2022
	Орг.комитет

	5
	Подготовка концертных номеров и ведущих праздничного концерта и культурных программ
	До 28.06.2022
	Хабибрахманова В.А.

	6
	Электрификация площадки, установка усилителей, микрофонов, громкоговорителей
	28.06.2022
	Назмиев С.М. ( по соглаованию)

	7
	Определение и подготовка мест стоянок автомобилей и других транспортных средств
	До 30.06.2022
	Орг.комитет

	8
	Строительство и установка сцены,  скамеек
	До 30.06.2022
	Администрация СП, КФХ «Валиев С.Т.»

	9
	Строительство установка спортивных сооружений и площадок
	До 30.06.2022
	Администрация СП, КФХ «Валиев С.Т.» (по согласованию)

	10
	Установка юрты
	01.07.2022
	Орг.комитет

	11
	Сбор и организация выставки рукоделия, сувенирных, столярных изделий и мебели, изготовленных кустарным способом
	02.07.2022
	Сельские дома культуры, библиотеки

	12
	Организация питания организаторов Сабантуя-2022 и приглашенных
	02.07.2022
	Орг.комитет

	13
	Организация торговли продуктами питания и товарами повседневного спроса
	02.07.2022
	ИП (по согласованию)

	14
	Установка мусорных ящиков 
	01.07.2022
	Администрация СП

	15
	Организация взаимодействия с отделом МВД РФ Аскинского района  по обеспечению безопасности дорожного движения, участников и гостей праздника, а также охраны общественного порядка на территории проведения праздника
	02.07.2022
	УУП, Валиев Р.Ф. (по согласованию)

	16
	Организация дежурства бригады скорой медицинской помощи
	02.07.2022
	Фельдшер Казанчинкой СВА, Гафурьянова Л.Р. (по согласованию)

	17
	Организация питания участников праздничного мероприятия 
	02.07.2022
	Орг.комитет, КФХ «Валиев С.Т.» (по согласованию)

	18
	Финансовое обеспечение праздника, добровольное пожертвование предпринимателей и учреждений, работающих на территории СП
	До 30.06.2022
	ИП, руководители организаций и учреждений (по согласованию)


Управляющая делами                                                                                 А.А.Муфтахтдинова

